БИЗНЕС ПОД МИКРОСКОПОМ

# 90 ДНЕЙ: КАК ПЕРЕВЕСТИ ЧАСТЬ РАЗОВЫХ КЛИЕНТОВ В АБОНЕМЕНТ

Теоретический сценарий BASE · не обещание результата

# 1. Исходная компания

Условный сервисный бизнес уже имеет разовые продажи и базу повторных клиентов. Цель — не отменить разовую модель, а выделить один сегмент с регулярной потребностью и проверить recurring-механику на ограниченной группе.

| BASE-ввод | Значение |
| --- | --- |
| Стартовые активные подписчики | 60 |
| Новая подписка | 1 990 ₽/мес. |
| Новые paid / мес. | 20 |
| Monthly churn | 10% |
| CAC | 2 500 ₽ |
| Usage | 65% |
| Capacity | 160 исполнений/мес. |

# 2. Дни 1–15: доказать cadence

Выгрузить клиентов за 12 месяцев и посчитать интервалы между повторными покупками.

Выделить сегмент с естественным повтором 30–90 дней.

Провести 20 интервью: что заставляет возвращаться и что мешает.

Не спрашивать «купили бы подписку?». Проверять существующее поведение и бюджет.

Выбрать одну механику: пакет, subscription, membership или retainer.

Gate 1: если регулярная задача есть менее чем у ~25% целевого сегмента, не форсировать месячную подписку.

# 3. Дни 16–30: собрать paid offer

Один основной тариф, максимум один апгрейд.

Фиксированный включённый объём или privileges.

Нет безлимита на старте.

Пауза и отмена описаны до продажи.

20–30 мест — искусственный лимит только потому, что capacity ещё не проверена.

Цена в BASE 1 990 ₽ — учебный input. Перед продажей она заменяется в Excel на цену, полученную из своей себестоимости и willingness to pay.

# 4. Месяц 2: измерить поведение, а не восторг

| Неделя | Главный вопрос | Решение |
| --- | --- | --- |
| 5 | Сколько реально пользуются? | Сверить usage и cost |
| 6 | Есть ли очередь/перегрузка? | Проверить capacity |
| 7 | Хотят ли клиенты остаться без новой скидки? | Retention intent |
| 8 | Почему отменяют? | Собрать churn reasons |

# 5. Месяц 3: первое реальное продление

Ключевой момент — не первый платёж, а добровольное продолжение после того, как клиент уже понял продукт. До этого нельзя считать модель доказанной.

| Gate M3 | PASS | Что делать при FAIL |
| --- | --- | --- |
| Paid conversion | Есть платные клиенты из тёплой базы | Пересобрать value proposition |
| Churn | Не выходит за стресс-зону | Сегментировать причины |
| LTV/CAC | Есть запас к CAC | Остановить paid acquisition |
| Payback | Вписывается в cash runway | Снижать CAC/повышать contribution |
| Capacity | <85% в BASE | Ограничить продажи / расширить ресурс |
| Cancellation | Работает без конфликтов | Исправить процесс до роста |

# 6. Что BASE Excel показывает к M1 / M6 / M12

| Период | Cash владельца | Интерпретация |
| --- | --- | --- |
| M1 | ≈ –36,9 тыс. ₽ | Разгон ещё не окупил CAC и fixed |
| M6 | ≈ +14,4 тыс. ₽ | Модель вышла в плюс при сохранении вводов |
| M12 | ≈ +49,1 тыс. ₽ | Повторная база создаёт вклад, capacity ещё не перегружена |

Это специально не «красивый» сценарий. Он показывает, почему предпринимателю нельзя финансировать рост подписки только надеждой на будущий MRR.

# 7. Когда расширять маркетинг

Есть минимум две когорты с измеренным удержанием.

Cancellation причины стабильны и понятны.

LTV/CAC проходит ваш внутренний порог.

Payback укладывается в runway.

Capacity в сильном сценарии не уходит в критическую зону.

# 8. Когда НЕ расширять

Основной драйвер продаж — временная скидка.

Клиент не понимает ценность без максимального usage.

Жалобы растут быстрее подписчиков.

Отмена вызывает ручные конфликты.

Маркетинг просит «ещё трафика», а cohort retention не построен.

# 9. Финальное решение

Через 90 дней выбираем один из трёх исходов: SCALE — если cohort economics и capacity подтверждены; ITERATE — если спрос есть, но тариф/usage/churn требуют доработки; STOP — если регулярной ценности нет или CAC не окупается.