ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН

# План подключения и стабилизации после 1 сентября 2026 года

Сценарий для компании, которая 6 сентября 2026 года обнаружила, что первый обязательный этап уже действует, а рабочий контур не полностью готов.

Приоритет — не объяснять задержку, а быстро подтвердить обязанность, письменно зафиксировать статус у банка, включить минимальный безопасный контур и вести журнал стабилизации.

# Шаг 0. В первые 2 часа: подтвердить применимость

• Подтвердить B2C-продажи и выручку за 2025 год.

• Найти договор приема электронных средств платежа, действовавший на 01.01.2026.

• Подтвердить статус кредитной организации на контрольную дату.

• Составить реестр торговых точек/каналов и применить исключения <5 млн ₽ и отсутствие интернета.

• Назначить одного владельца исправления разрыва.

# Шаг 1. В течение 24 часов: зафиксировать статус у банка

• Открыть или инициировать открытие счета цифрового рубля через банк — участник платформы.

• Получить письменный статус подключения офлайн-касс, сайта и приложения.

• Уточнить, можно ли использовать текущую СБП/QR-инфраструктуру без нового оборудования.

• Зафиксировать тарифы банка/интегратора помимо тарифа оператора платформы.

• Получить контакт технического ответственного и окно тестирования.

# Шаг 2. В течение 48 часов: включить минимальный рабочий контур

• Настроить обязательные каналы приема.

• Не закрывать заказ/продажу до финального подтверждения операции.

• Настроить полный возврат и, если применимо, частичный возврат.

• Подготовить выгрузку/реестр для ежедневной сверки.

• Дать кассирам, поддержке и бухгалтерии короткую инструкцию на один лист.

# Шаг 3. Дни 3–7: end-to-end тест и стабилизация

• Провести успешную оплату офлайн и/или онлайн в обязательных каналах.

• Проверить полный возврат, таймаут, спорный статус и повторный callback.

• Сверить заказ ↔ платеж ↔ чек ↔ возврат ↔ банковский реестр.

• Ежедневно фиксировать ошибки, причину, время восстановления и ответственного.

• Закрыть критические дефекты до масштабирования на остальные точки.

# Шаг 4. Дни 8–14: масштабирование на остальные обязательные точки

• Распространить проверенный сценарий без изменения логики платежного статуса.

• Проверить, что исключенные точки документально соответствуют условиям.

• Установить регулярную сверку и процесс эскалации инцидентов.

• Зафиксировать фактические затраты интеграции и поддержки в калькуляторе.

# STOP / RECHECK

• STOP: платеж может списаться, но продажа не получает однозначного финального статуса.

• STOP: возврат не проверен или не отражается в сверке.

• STOP: сотрудник подтверждает оплату по экрану телефона клиента.

• RECHECK: нет письменного ответа банка по спорной обязанности/точке.

• RECHECK: неясен статус ИП или рекуррентного сценария.

• RECHECK: нет устойчивой сверки с учетной системой.

# Журнал первых семи дней

| Период | Успех, % | Ошибки | Возвраты | Расхождения | Среднее восстановление | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| День 1 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| День 2 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| День 3 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Дни 4–7 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

# Что с ответственностью

В проверенных официальных источниках на 6 сентября 2026 года не найден отдельный универсальный специальный штраф, установленный именно за неприем цифрового рубля. Не указывайте выдуманную сумму. Если обязанность подтверждена, отсутствие рабочего приема все равно является несоответствием требованию и требует немедленного устранения; конкретные последствия оцениваются по фактической ситуации.

# Источники

Банк России — «Прием оплаты в цифровых рублях»: https://www.cbr.ru/PSystem/dr/accepting_payments_dr/

Банк России — «Цифровой рубль: вопросы и ответы»: https://www.cbr.ru/faq/dr/

Банк России — тарифы платформы цифрового рубля: https://www.cbr.ru/PSystem/dr/doc_dr/tarif/dr_t-1/

Банк России — «Цифровой рубль: старт использования», 31.08.2026: https://www.cbr.ru/press/event/?id=32802

Федеральный закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202507230045