ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

# 30-дневный пилот компьютерного зрения

План эксперимента, KPI, журнал событий и критерии приёмки до масштабирования

ЦЕЛЬ ПИЛОТА Не доказать, что нейросеть умеет распознавать людей, а доказать, что конкретное событие меняет операционное действие и создаёт измеримый экономический эффект.

# 1. Scope пилота

| Параметр | Значение | Ограничение |
| --- | --- | --- |
| Объект | 1 небольшой магазин | Не сеть |
| Камеры | 6 | Допускается меньше при использовании существующих камер |
| Сценарии | Очередь + people count + зоны/heatmap | Не добавлять face recognition в базовый пилот |
| Длительность | 30 дней | Минимум 7 дней baseline |
| Владелец KPI | Операционный руководитель | Не только IT/интегратор |
| Отчётность | Еженедельно + финальный отчёт | События, действия, KPI и ₽ |

# 2. Календарь

| Период | Работа | Результат |
| --- | --- | --- |
| Дни 1–3 | Разметка зон, проверка камер, интеграция уведомлений | Технический акт готовности |
| Дни 4–10 | Baseline: аналитика считает, но операционный процесс не меняем | Исходные очереди, трафик, часы контроля, продажи |
| Дни 11–13 | Калибровка порогов и разбор ложных событий | Утверждённые пороги |
| Дни 14–27 | Активный пилот: уведомление → обязательное действие → журнал | Фактический operational effect |
| Дни 28–30 | Финальный замер, сверка с POS/тайм-трекингом, ROI/TCO | GO / RECHECK / STOP |

# 3. KPI приёмки

| KPI | Цель | Как считать |
| --- | --- | --- |
| Точность событий | >= 90% | Доля корректных событий в вручную проверенной выборке |
| Ложные тревоги | <= 10% | False positive / все события |
| Реакция персонала | >= 85% | Валидные сигналы, по которым выполнено действие |
| Время очереди | -15% и более | Сравнение сопоставимых периодов |
| Ручной контроль | -30% и более | Фактически высвобождённые часы |
| Доступность сервиса | >= 99% | Uptime за период пилота |
| Чистый экономический эффект | > 0 ₽/мес. | Подтверждённый эффект минус recurring OPEX |

# 4. Журнал события

| Дата/время | Камера/зона | Тип события | Верно? | Кто получил | Действие выполнено? | Время реакции | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пример | Касса 1 | Очередь >=4 / 120 сек. | Да | Администратор | Да | 75 сек. | Открыта касса 2 |

# 5. Как не исказить эксперимент

Сравнивать одинаковые дни недели и часы, отдельно отмечать промо/акции.

Не менять одновременно расписание, выкладку и правила работы касс без фиксации.

Не считать одно событие одновременно как «снижение очереди» и «рост конверсии», если это один эффект.

Ручную верификацию делать на выборке событий из разных часов и разных сцен.

Финальный ROI строить на фактическом эффекте пилота, а не на презентации поставщика.

КРИТЕРИЙ ОСТАНОВКИ Если система точна, но сотрудники не реагируют, сначала исправляется процесс. Если после исправления процесса денежного эффекта нет — STOP.

# Источники и границы использования

Фактчек: 23 августа 2026 года. Ссылки ниже подтверждают функциональные возможности, публичные ценовые ориентиры и правовой контур. Сценарные финансовые допущения в готовом примере не являются рыночной статистикой и должны заменяться данными конкретного бизнеса.

МТС Редспот — «Видеоаналитика для бизнеса в 2026 году»: https://media.mts.ru/business/214580-videoanalitika-dlya-biznesa

VisionLabs LUNA People Count documentation: https://docs.visionlabs.ai/luna/v.5.137.0/ServiceManuals/VideoAgentDevelopmentManual/_static/people-count-analytic.html

VisionLabs LUNA Clementine — Queues: https://docs.visionlabs.ai/luna-clementine/2.36.1/user-manual/215_Queues/

NtechLab FindFace Multi documentation — Areas: https://docs.ntechlab.com/projects/ffmulti/en/1.1/new.html

Ростелеком — видеонаблюдение для бизнеса, публичные цены на камеры/VMS: https://msk.rt.ru/-zimenki-/b2b/videonabludenie

МТС Бизнес — облачное видеонаблюдение и перечень аналитик: https://business.mts.ru/eao/oblachnoe-videonablyudenie

Ivideon — видеоаналитика, публичные тарифы face analytics: https://ru.ivideon.com/analytics/

Федеральный закон № 572-ФЗ: https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290024

Роскомнадзор — информация для юридических лиц по персональным данным: https://82.rkn.gov.ru/directions/pers/p15375/