ТЕХНОЛОГИИ

# Playbook внедрения электронных ценников

От архитектуры и договора до cutover и эксплуатации

БИЗНЕС ПОД МИКРОСКОПОМ  •  фактчек 02.09.2026

ЦЕЛЬ Внедрить ESL как управляемый ИТ-процесс, а не как монтаж экранов. Результат — подтверждённая синхронизация цена → полка → касса и понятная работа исключений.

# 1. Роли

| Роль | Ответственность |
| --- | --- |
| Владелец процесса цен | Правила цены, акции, source of truth |
| ИТ / интегратор | API/обмен, доступы, логирование |
| Управляющий магазином | Персонал, привязки, исключения, приёмка |
| Поставщик ESL | Оборудование, покрытие, платформа, SLA |
| Финансы / владелец | TCO, ROI, gate масштабирования |

# 2. Архитектурная схема

Рекомендуемый контур: 1С/ERP → интеграционный слой/API → ESL-платформа → базовые станции → ESL. Параллельно из того же источника цена должна попадать в POS/кассу. Подтверждение от ESL возвращается в мониторинг.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ Ручной ввод цены в ESL-платформу как постоянный процесс; отдельный Excel «для кассы» и отдельный «для ценников»; обновление без статуса устройства.

# 3. Этапы внедрения

| Этап | Работа | Результат |
| --- | --- | --- |
| 0. Baseline | 2–4 недели измерений | Часы, изменения цен, ошибки, печать |
| 1. Обследование | План зала, полки, холод, сеть, 1С/POS | Схема покрытия и BOM |
| 2. Дизайн | Источник цены, API, шаблоны, права | Architecture note + mapping |
| 3. Пилот | 100–500 ESL, одна зона | 30 дней данных |
| 4. Acceptance | KPI, ошибки, rollback | GO / RECHECK / STOP |
| 5. Rollout | Партиями | Контроль каждой волны |
| 6. Эксплуатация | SLA, запас, батареи, перестановки | Регламент и dashboard |

# 4. Data mapping

| Поле | Источник | На ESL | На кассе | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKU / GTIN | Номенклатура | служебно/штрихкод | товар | однозначная связь |
| Цена | Регистр цен | крупная цена | цена продажи | одинаковая версия |
| Старая цена | Промо-правило | по шаблону | не всегда | срок действия |
| Ед. измерения | Номенклатура | по применимости | чек | формат |
| Промо | Акция | цвет/бейдж | условие продажи | даты |

# 5. Привязка SKU ↔ ESL

Сканировать товар или полочный штрихкод.

Сканировать идентификатор ESL.

Показать оператору пару SKU ↔ ESL и текущую цену.

Отправить тестовый шаблон.

Получить подтверждение отображения.

Сохранить пользователя, время и старую/новую привязку.

При переносе товара разорвать старую связь и повторить процедуру.

# 6. Cutover

Не менять все цены в момент монтажа.

Провести контрольный обход касса ↔ полка.

Сохранить временный fallback, но не вести два master-а.

Задать rollback при недоступности платформы/станции/шаблона.

После 7–14 дней стабильности закрыть временные процессы.

# 7. Эксплуатационный SOP

| Событие | Действие |
| --- | --- |
| ESL offline | Автоповтор → задача → проверка зоны → замена |
| Низкий заряд | Плановая замена батареи/устройства |
| Неверная цена | Source of truth → POS → ESL → лог доставки |
| Перестановка | Обязательная перепривязка SKU ↔ ESL |
| Новый шаблон | Тест 3–5 устройств → массовый rollout |
| Обновление 1С | Регрессионный тест интеграции |

# 8. SLA поставщика

Доступность платформы и окна обслуживания.

Время реакции на инциденты.

Срок поставки замен и запасной фонд.

Поддерживаемые версии интеграции.

Экспорт логов и данных.

Порядок изменения тарифов и расторжения.

# Источники и границы доказательности

Публичные цены и кейсы поставщиков используются как ориентиры, а не как независимая гарантия результата. Сценарные цифры в расчётах помечены как допущения.

1. MERTECH — электронные ценники. Публичные цены и состав ESL-системы на дату проверки. https://mertech.ru/ehlektronnye-cenniki/

2. MY BEACON ESL. Публичные цены, тарифы 100/500 ценников, базовая станция, интеграция и заявленный срок батареи. https://my-beacon.ru/esl/html/

3. MERTECH — кейс внедрения. Поставщик указывает, что кейс анонимный и собирательный; используем только как ориентир процесса. https://mertech.ru/blog/elektronnye-cenniki-dlya-magazinov/kak-set-magazinov-uskorila-pereocenku-tovarov-s-pomoschyu-mertech-esl/

4. 1С:Предприятие — интеграция. Официальное описание HTTP/REST/JSON/OData и интеграционных возможностей платформы. https://v8.1c.ru/platforma/integraciya/

5. Роспотребнадзор — цена на ценнике и в чеке. Официальное разъяснение от 24.02.2026 о праве покупателя требовать цену, указанную на ценнике. https://zpp.rospotrebnadzor.ru/news/federal/571579

6. Walmart — digital shelf labels. Собственный кейс крупного ритейлера; показывает масштабный эффект, но не переносится напрямую на малый магазин. https://corporate.walmart.com/news/2026/03/02/how-the-shelf-got-smarter-and-our-jobs-got-easier

7. Management Science — ESL и menu costs. Peer-reviewed исследование: эффект ESL может выходить за пределы экономии труда, особенно в категориях с коротким сроком жизни товара. https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mnsc.2019.3551