РАЗБОР КОМПАНИИ / ПРАКТИЧЕСКИЙ TOOLKIT

# Freddieshow — практический чек-лист и операционная карта

Рабочий инструмент для решения «входить / пересчитать / отказаться», подготовки первой игры и контроля первых 90 дней.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ Сначала заполните разделы 1–3 до оплаты. Затем используйте операционную карту T−28…T+3 и чек-лист игрового дня. После каждой игры обновляйте фактическую экономику и принимайте решение по контрольным точкам первых 90 дней.

# 1. Решение до оплаты: обязательные контрольные условия

| Блок | Что должно быть подтверждено | Статус | Решение / доказательство |
| --- | --- | --- | --- |
| Город | Конкуренты, цены, реальная посещаемость похожих форматов, объём доступной аудитории. | ☐ да ☐ нет | ____________________________ |
| Площадка | Конкретный зал, вместимость, регулярный слот, техника, депозит/аренда, письменные условия. | ☐ да ☐ нет | ____________________________ |
| Команда | Ведущий, звук/диджей, фотограф, регистрация, помощники, маркетинг, резерв ролей. | ☐ да ☐ нет | ____________________________ |
| Экономика | Сценарии минимум для 50 / 75 / 100 / 150 участников; резерв на 2–3 слабых цикла. | ☐ да ☐ нет | ____________________________ |
| Договор | Срок, территория, роялти, прекращение, права на бренд, контент и ноу-хау. | ☐ да ☐ нет | ____________________________ |
| Музыка | Понятно и письменно закреплено, кто отвечает за необходимые права/лицензии. | ☐ да ☐ нет | ____________________________ |

СТОП-ПРАВИЛО Не оплачивать вход, если площадка «найдётся потом», экономика работает только при полной посадке, права на музыку и бренд неясны или денежный резерв исчерпывается первой игрой.

# 2. Оценочная карта площадки — 100 баллов

| Критерий | Вес | Оценка 1–5 | Балл | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реальная вместимость и посадка | 20% | __ | __ | ________________ |
| Звук, экран, микрофоны, электрика | 20% | __ | __ | ________________ |
| Регулярный будний слот | 20% | __ | __ | ________________ |
| Депозит / аренда / минимальный чек | 20% | __ | __ | ________________ |
| Локация и транспорт | 10% | __ | __ | ________________ |
| Готовность площадки продвигать событие | 10% | __ | __ | ________________ |

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 70+ баллов — площадку можно тестировать; 55–69 — только с планом исправлений; ниже 55 — искать альтернативу. Это редакционная рабочая шкала, а не стандарт Freddieshow.

# 3. Матрица комплексной проверки

| Проверка | Что запросить или сделать | Готово? | Красный флаг |
| --- | --- | --- | --- |
| Франшизный договор | Получить актуальный экземпляр до оплаты; проверить срок, территорию, продление, прекращение, роялти и судьбу локальных активов. | ☐ | Критические условия объясняются только устно. |
| Товарный знак / бренд | Проверить объём предоставляемых прав и порядок оформления, если договор включает зарегистрированный знак. | ☐ | Нет ясного описания права использования бренда. |
| Музыкальный контент | Зафиксировать ответственного за необходимые права/лицензии: площадка или организатор. | ☐ | Ответственность «по умолчанию» перекладывается друг на друга. |
| Обязательные платежи | Отделить паушальный взнос и роялти от собственных операционных расходов. | ☐ | Непонятно, за что и когда возникают обязательные выплаты. |
| География | Проверить текущую территорию, соседние города и ограничения договора. | ☐ | Территория не определена или конфликтует с действующим партнёром. |
| История сети | Смотреть не только число текущих городов, но и причины остановок / смены операторов. | ☐ | История не обсуждается или любой закрытый город объясняется одной причиной. |
| Комьюнити | Проверить реальные локальные активности и примеры повторной аудитории. | ☐ | Есть только подписчики, но нет признаков регулярных игр. |

КОНТЕКСТ СЕТИ За историю проекта было чуть больше 30 запусков; на начало сентября 2026 года — 19 действующих городов и Челябинск в запуске. Ранние запуски были неоднородны: часть проходила без паушального взноса и по личным договорённостям, поэтому эти цифры нельзя использовать как простой «процент выживаемости».

# 4. Команда первой игры: роли и резерв

| Роль | Основной | Резерв | Что должно быть готово |
| --- | --- | --- | --- |
| Организатор / продюсер | ________ | ________ | Бюджет, площадка, тайминг, коммуникации, финальное решение. |
| Ведущий | ________ | ________ | Сценарий, репетиция, тон игры, работа с паузами и конфликтами. |
| Звук / диджей | ________ | ________ | Плейбэк, микрофоны, резервные кабели/носители, проверка уровней. |
| Регистрация / координатор | ________ | ________ | Список команд, оплата, рассадка, входной поток. |
| Фото / контент | ________ | ________ | План кадров, согласованные точки съёмки, сроки публикации. |
| Маркетинг | ________ | ________ | Креативы, рекламный бюджет, партнёрства, база команд, аналитика. |

# 5. Операционная карта первой игры: T−28…T+3

| Период | Что сделать | Контрольный результат | Ответственный / дата |
| --- | --- | --- | --- |
| T−28…T−21 | Закрепить площадку и дату; подписать условия; определить вместимость; собрать команду; открыть рабочий бюджет. | Есть подтверждённый слот, понятная экономика и роли. | ____________ |
| T−21…T−14 | Подготовить афишу и регистрацию; запустить VK и партнёрства; собрать первую базу команд; согласовать технику. | Первые регистрации идут; нет критических технических вопросов. | ____________ |
| T−14…T−7 | Усилить продвижение; подтвердить команды; подготовить призы и материалы; провести репетицию ведущего. | Есть понятная траектория к безубыточности. | ____________ |
| T−7…T−2 | Дожать подтверждения; проверить звук/экран; собрать рассадку; подготовить резерв техники и ролей. | Нет открытых критических задач. | ____________ |
| T−1 | Полный технический прогон; финальные списки; печать; тайминг; контакт площадки; аварийный набор. | Команда может провести игру без ручного «тушения пожаров». | ____________ |
| T0 | Регистрация; игра; фото/видео; фиксация сбоев; объявление следующей даты; сбор корпоративных контактов. | Событие проведено, следующая точка календаря названа. | ____________ |
| T+1…T+3 | Фотоотчёт; обратная связь; фактическую экономику игры; повторная регистрация; разбор ошибок; обработка корпоративных контактов. | Понятно, что менять ко второй игре и кто готов вернуться. | ____________ |

# 6. Чек-лист игрового дня

| Время / этап | Контроль | Статус |
| --- | --- | --- |
| До открытия дверей | ☐ экран и звук ☐ 2 микрофона/резерв ☐ плейбэк ☐ интернет/офлайн-копия ☐ призы ☐ регистрация ☐ рассадка | ____ |
| За 30 минут | ☐ ведущий и диджей на месте ☐ площадка предупреждена ☐ координатор знает поток ☐ фото-точки определены | ____ |
| Старт | ☐ начало без существенной задержки ☐ правила понятны ☐ атмосфера задана в первые минуты | ____ |
| Во время игры | ☐ фиксируются технические сбои ☐ спорные вопросы решаются единообразно ☐ команда не теряет темп | ____ |
| Финал | ☐ результаты и призы ☐ следующая дата ☐ CTA на регистрацию ☐ корпоративный оффер уместно озвучен | ____ |
| После закрытия | ☐ выгрузка оплат ☐ фактические расходы ☐ сбои ☐ фото/видео ☐ обратная связь площадки | ____ |

# 7. Контроль экономики после каждой игры

| Показатель | План | Факт | Отклонение / вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Платящие участники | _____ | _____ | ____________________________ |
| Средняя цена билета, ₽ | _____ | _____ | ____________________________ |
| Выручка, ₽ | _____ | _____ | ____________________________ |
| Команда, ₽ | _____ | _____ | ____________________________ |
| Материалы / призы / помощники, ₽ | _____ | _____ | ____________________________ |
| Роялти, ₽ | _____ | _____ | ____________________________ |
| Реклама, ₽ | _____ | _____ | ____________________________ |
| Площадка / депозит, ₽ | _____ | _____ | ____________________________ |
| Налоговый сценарий, ₽ | _____ | _____ | ____________________________ |
| Прочие расходы, ₽ | _____ | _____ | ____________________________ |
| Результат, ₽ | _____ | _____ | ____________________________ |
| Повторные команды | _____ | _____ | ____________________________ |
| Регистрация на следующую игру до нового paid-цикла | _____% | _____% | ____________________________ |
| Корпоративные лиды | _____ | _____ | ____________________________ |

ФИНАНСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА Не заменяйте фактическую экономику игры «средней цифрой проекта». После каждой игры модель должна получать реальные ставки команды, фактическую рекламу, площадку, налог и дополнительные расходы.

# 8. 90-дневные контрольные точки

| Период | Что доказать | Решение |
| --- | --- | --- |
| До первой игры | Есть площадка, команда, спрос и экономика слабого сценария. | Запускать / переносить / отказаться |
| Игры 1–2 | Событие проходит качественно, команды готовы вернуться, следующая дата продаётся. | Продолжать / исправить продукт |
| Игры 3–4 | Базовая экономика не убыточна; повторная аудитория растёт; маркетинг не «съедает» результат. | Удерживать / пересчитать |
| Дни 60–90 | Есть стабильный канал продаж, понятное ограничение роста и воронка корпоративных продаж. | Масштабировать / удерживать / остановить |

# 9. Разбор после игры

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| Что сработало лучше ожиданий? | ____________________________________________________________ |
| Что сломало темп или впечатление гостей? | ____________________________________________________________ |
| Где потеряли деньги относительно плана? | ____________________________________________________________ |
| Какие команды готовы вернуться и почему? | ____________________________________________________________ |
| Какие корпоративные контакты появились? | ____________________________________________________________ |
| Какие 3 изменения обязательны к следующей игре? | 1) ____________________ 2) ____________________ 3) ____________________ |
| Что нужно прекратить делать? | ____________________________________________________________ |

# 10. Источники и границы

Freddieshow — официальный сайт: https://freddieshow.ru/

Freddieshow — франшизная группа VK: https://vk.ru/freddieshow_franchise

FONAR.TV — «Битва городов»: https://fonar.tv/article/2026/04/30/kviz-obzor-zhara-v-holodnom-aprele

ФНС России — УСН: https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/usn/

Роспатент — часть IV ГК РФ: https://rospatent.gov.ru/ru/documents/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chast-chetvertaya

Операционные и финансовые ориентиры также основаны на материалах Freddieshow, предоставленных редакции в период 27.08–09.09.2026. Документ предназначен для управленческой проверки и не заменяет консультацию юриста, бухгалтера или специалиста по музыкальным правам.

ФИНАЛЬНОЕ ПРАВИЛО Профессиональная проверка франшизы заканчивается не вопросом «нравится ли мне проект?», а ответом на три вещи: где пройдёт первая игра, сколько людей нужно до нуля и почему эти люди захотят вернуться.