БИЗНЕС-СРЕДА · IMPLEMENTATION PLAN · 23 АВГУСТА 2026

# ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ МАРКИРОВКИ: 30 ДНЕЙ

Readiness-план для компании, у которой дедлайн уже близко

НАЗНАЧЕНИЕ Используйте этот план, если товар уже точно входит в обязательную маркировку и вы знаете свою роль. Если классификация ещё спорная, сначала закройте её — автоматизация неверного процесса только ускорит ошибку.

# 1. Результат 30 дней

Классификация и ближайшие обязанности подтверждены по товарным группам.

Личный кабинет, УКЭП, карточки товаров и доступы работают.

Оборудование и ПО закрывают конкретные операции, а не куплены «на всякий случай».

ЭДО/ККТ/разрешительный режим протестированы по применимости.

Есть инструкция для сотрудников, журнал ошибок и владелец процесса.

Проведён минимум один сквозной тест и повторный тест после исправления блокеров.

# 2. План по неделям

| Этап | Ответственные | Что делаем | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Дни 1–5. Диагностика | Владелец + бухгалтер/товаровед | Инвентаризация SKU; ТН ВЭД/ОКПД2; роль; дедлайн; остатки; статус регистрации; перечень блокеров. | Матрица SKU → обязанность → дата. |
| Дни 6–10. Архитектура процесса | Владелец процесса + IT/интегратор | Описать маршрут данных и товара; определить нужные устройства, ПО, ЭДО, ККТ, интеграции; выбрать резервный сценарий. | Схема процесса и утверждённый список закупок. |
| Дни 11–17. Настройка | IT/касса/ЭДО + ответственный | Подключение/обновление; настройка карточек, ролей, кассы, принтера/сканера; тестовый контур. | Оборудование и ПО доступны для теста. |
| Дни 18–23. Сквозной тест | Операции + бухгалтерия + IT | Реальная единица товара; документы; приёмка/ввод; отгрузка/продажа; сверка статусов; фиксация ошибок. | Акт теста, список дефектов и сроки устранения. |
| Дни 24–27. Исправление и обучение | Владелец + сотрудники | Исправить блокеры; повторить тест; провести обучение; подготовить памятки и эскалацию. | Повторный тест без критических ошибок. |
| Дни 28–30. Cutover | Руководитель процесса | Заморозить изменения, проверить доступы и резерв, назначить ежедневный мониторинг первых дней. | GO / RECHECK / STOP и протокол запуска. |

# 3. RACI: кто за что отвечает

| Процесс | Руководитель | Бухгалтер/оператор | IT/интегратор | Операции/касса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификация SKU | A | R | C | C |
| Регистрация/УКЭП | A | R | C | I |
| Карточки/GTIN | A | C | R | C |
| ЭДО | A | R | R | C |
| Касса/разрешительный режим | A | C | R | R |
| Нанесение кода | A | I | R | R |
| Контроль уведомлений ГИС МТ | A | R | C | R |
| Инциденты/остановка продаж | A | C | C | R |

R — выполняет; A — несёт конечную ответственность; C — консультирует/участвует; I — информируется.

# 4. Минимальный набор тест-кейсов

| Тест | Критерий успешности |
| --- | --- |
| Читаемый код | Код сканируется с реальной упаковки после печати/транспортировки. |
| Нечитаемый код | Сотрудник понимает процедуру брака/перемаркировки. |
| Приёмка | Документ приходит по ЭДО и корректно отражается в учёте. |
| Отгрузка | Сведения уходят в правильном формате для текущего этапа группы. |
| Продажа | Касса передаёт код и обрабатывает разрешение/запрет. |
| Просрочка | Разрешительный режим блокирует запрещённую продажу по применимости. |
| Возврат | Возврат не создаёт зависший или неверный статус кода. |
| Сбой связи | Есть понятный порядок действий и последующей синхронизации. |

# 5. Журнал блокеров

| № | Блокер | Владелец | Срок | Риск | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 6. Gate перед запуском

| Gate | GO | RECHECK | STOP |
| --- | --- | --- | --- |
| Классификация | Все SKU подтверждены | Есть спорные некритичные SKU | Ключевые SKU не классифицированы |
| Система | Регистрация/доступы работают | Есть ручные обходы | Нет обязательного доступа/регистрации |
| Техника | Сквозной тест пройден | Есть исправимые дефекты | Обязательная операция не выполняется |
| Люди | Есть инструкция и ответственные | Нужно повторное обучение | Никто не владеет процессом |
| Ошибки | Есть мониторинг и эскалация | Контроль ручной | Уведомления/запреты остаются без владельца |

# 7. Источники

Федеральный закон №120-ФЗ от 02.05.2026: https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202605020005

Роспотребнадзор: механизм автоштрафов с 1 сентября 2026: https://04.rospotrebnadzor.ru/index.php/information-for-businesses/2024-12-13-02-45-38/20768-14082026.html

Честный знак: сроки бакалеи: https://markirovka.ru/knowledge/tovarnye-gruppy/bakaleinaya-produkciya/sroki-i-etapy-markirovki-bakaleynoy-produktsii

Честный знак: макароны, мёд, мюсли, картофель быстрого приготовления: https://markirovka.ru/community/markirovka-bakaleynoy-produktsii/obyazatelnaya-markirovka-makaron-krup-i-meda

Честный знак: стоимость кодов бакалеи: https://markirovka.ru/knowledge/tovarnye-gruppy/bakaleinaya-produkciya/stoimost-kodov-markirovki-bakaleynaya-produkuiya

Честный знак: мясо и мясные изделия — сроки: https://markirovka.ru/knowledge/tovarnye-gruppy/myaso-i-myasnye-izdeliya/sroki-i-etapy-markirovki-myasa-i-myasnykh-izdeliy

Честный знак: хозтовары и средства гигиены — сроки: https://markirovka.ru/knowledge/tovarnye-gruppy/kosmetika-bytovaya-himiya/sroki-i-etapy-markirovki-kosmeticheskoy-produktsii-bytovoy-khimii-i-tovarov-lichnoy-gigieny

Честный знак: медицинские изделия — сроки: https://markirovka.ru/knowledge/tovarnye-gruppy/medicinskie-izdeliya/sroki-i-etapy-zapuska-markirovki-meditsinskikh-izdeliy

Честный знак: удобрения — сроки: https://markirovka.ru/knowledge/tovarnye-gruppy/ydobreniya/sroki-i-etapy-markirovki-udobreniy

Честный знак: спортивное питание: https://markirovka.ru/community/lekarstva-bady-i-antiseptiki/markirovka-pishchevoy-produktsii-dlya-pitaniya-sportsmenov

План адаптируется под конкретную товарную группу. Не переносите сроки, формат учёта или правила остатков из другой категории.