БИЗНЕС ПОД МИКРОСКОПОМ  •  ПРОВАЛЫ И УРОКИ

# PanClub: матрица устойчивости и антикризисный playbook

Рабочий инструмент для ритейла после потери якорного бренда • 90-дневный план

Назначение Этот файл не пытается «управлять PanClub задним числом». Он превращает уроки кейса в заполняемую систему для действующего бизнеса: ранние сигналы, decision gates, crisis cadence и план 30/60/90 дней.

# 1. Быстрая диагностика: включать crisis mode или нет

| Метрика | GREEN | YELLOW | RED | Что делать при RED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продажи якорного бренда г/г | >-5% | -5…-15% | <-15% | Freeze expansion, новый forecast |
| Stockout ключевых SKU | <5% | 5–15% | >15% | Альтернативные поставки / shrink footprint |
| Four-wall contribution | >15% | 5–15% | <5% | Rent renegotiation / closure |
| Occupancy cost / revenue | <12% | 12–18% | >18% | Переговоры по аренде или выход |
| Запасы >120 дней | <15% | 15–30% | >30% | Markdown + высвобождение cash |
| Replacement retention | >70% | 50–70% | <50% | Остановить rollout новой концепции |
| Cash runway | >12 мес. | 6–12 мес. | <6 мес. | 13-week cash + crisis committee |
| Debt service / gross profit | <20% | 20–40% | >40% | Standstill / реструктуризация |

# 2. Матрица ЗАЩИЩАТЬ / ПЕРЕСТРАИВАТЬ / ВЫХОДИТЬ

| Объект | ЗАЩИЩАТЬ | ПЕРЕСТРАИВАТЬ | ВЫХОДИТЬ | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазин | Contribution >15% | 5–15% | <5% 2 месяца | 30 дней |
| Бренд | GMROI выше target | 70–100% target | <70% target | 60 дней |
| Канал | Положительный contribution | Около нуля | Отрицательный 3 мес. | 60 дней |
| Долг | Debt service <20% GP | 20–40% GP | >40% GP | Сейчас |
| Сеть | Runway >12 мес. | 6–12 мес. | <6 мес. | 14 дней |
| Rebrand | Retention >70% | 50–70% | <50% | 90 дней |

# 3. War room: кто и что приносит каждый понедельник

| Роль | Обязательный отчёт | Решение недели |
| --- | --- | --- |
| CEO / собственник | Cash runway, RED-gates, список решений без владельца | Что закрываем/защищаем |
| CFO | 13-week cash, creditors, covenant/default calendar | Кому платим, с кем договариваемся |
| Retail | Four-wall P&L по всем точкам, lease exits | Какие точки идут в переговоры/выход |
| Merchandising | GMROI, aged stock, sell-through по брендам | Что не закупаем и что распродаём |
| E-commerce/CRM | Traffic, conversion, repeat, replacement retention | Что реально удерживает клиента |
| Legal | Иски, просрочки, договорные окна выхода | Как не потерять cash из-за формальностей |

# 4. План 0–30 дней: защитить деньги и перестать спорить с фактами

Собрать 13-недельный cash-flow с календарём аренды, зарплат, закупок, налогов и кредиторов.

Заморозить новый CAPEX и expansion, кроме обязательного compliance/safety.

Посчитать four-wall contribution каждой точки. Не распределять HQ так, чтобы скрыть реальную экономику магазина.

Составить inventory aging по SKU/бренду: 0–30 / 31–60 / 61–120 / >120 дней.

Отдельно haircut-ить дебиторку: связанная/спорная/нерезидентная дебиторка не считается cash.

Назначить переговоры с top-10 кредиторами и top-10 арендодателями до возникновения нового default.

Ввести stop-buy для брендов с GMROI <70% target до исправления.

# 5. План 31–60 дней: перестроить сеть и ассортимент

Закрыть/передать/переформатировать RED-точки пакетно. Цель — убрать fixed cost раньше, чем он съест runway.

Перейти на меньшие закупочные партии и consignment там, где поставщик готов делить inventory risk.

По каждому новому бренду считать cohort: первая покупка → повтор → contribution → stock turn.

Сделать A/B-тест новой клиентской причины визита. «У нас больше брендов» — не value proposition.

Сопоставить online contribution с офлайном: online должен реально компенсировать потерю gross profit, а не только расти в процентах.

Подготовить два плана капитала: OPERATING TURNAROUND и BALANCE RESTRUCTURING. Не смешивать их.

# 6. План 61–90 дней: gate новой модели

| Gate | GO | RECHECK | STOP |
| --- | --- | --- | --- |
| Replacement retention | ≥70% | 50–70% | <50% |
| Положительных магазинов | ≥80% сети | 60–80% | <60% |
| Aged stock >120 дней | <15% | 15–30% | >30% |
| Cash runway после решений | >12 мес. | 6–12 мес. | <6 мес. |
| Debt service / gross profit | <20% | 20–40% | >40% |
| GMROI новых брендов | ≥100% target | 70–100% | <70% |

# 7. Карточка решения по магазину

| Поле | Заполнить |
| --- | --- |
| Магазин / город |  |
| Выручка 30 дней |  |
| Валовая прибыль |  |
| Аренда + эксплуатация |  |
| Payroll |  |
| Прочие store opex |  |
| Four-wall contribution |  |
| Aged stock >120 дней |  |
| Дата выхода из аренды |  |
| Стоимость закрытия |  |
| Решение | ЗАЩИЩАТЬ / ПЕРЕСТРАИВАТЬ / ВЫХОДИТЬ |
| Владелец решения |  |
| Дата контрольной точки |  |

# 8. Карточка нового бренда

| Метрика | План | Факт | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| GMROI |  |  |  |
| Sell-through 30/60/90 |  |  |  |
| Gross margin after markdown |  |  |  |
| Repeat rate |  |  |  |
| Traffic contribution |  |  |  |
| Average ticket |  |  |  |
| Inventory days |  |  |  |
| Replacement retention |  |  |  |

# 9. Stop-conditions для собственника

Не инвестировать в обновление всей сети, пока пилот новой концепции не удерживает минимум 50–70% потерянной выручки.

Не считать дебиторскую задолженность денежным резервом без оценки срока и вероятности взыскания.

Не оставлять магазин «ради бренда», если он два месяца не покрывает собственные fixed costs.

Не наращивать ассортимент бренда, который не проходит GMROI и inventory-turn gate.

Не откладывать переговоры по долгу до момента default, если debt service уже превышает 40% gross profit.

Не объяснять отставание только рынком, если компания отстаёт от рынка/лидеров более чем на 15 п.п.

Финальный принцип Сильный turnaround — это не презентация новой концепции. Это заранее заданные цифры, при которых бизнес имеет право продолжать эксперимент, и цифры, при которых он обязан сокращать сеть, продавать запас, менять договоры и реструктурировать долг.

• Ведомости, 14.04.2023 — Продажи H1 2022 -41,6%; доля рынка 2%→1,1%; дефицит товара после остановки поставок Pandora. Источник

• RBC Life, 10.05.2023 — Переход к мультибренду: Pandora + более 15 брендов. Источник

• Коммерсантъ, 06.07.2023 — История займа 8 млрд ₽ и требования 8,84 млрд ₽ к акционеру. Источник

• Ведомости, 18.01.2024 — Суд удовлетворил иск на 8,84 млрд ₽; 2022 выручка 3 млрд ₽; 83 магазина на начало 2024. Источник

• Коммерсантъ / публикация суда — 02.10.2024: введено наблюдение по делу А40-160623/2024. Источник

• Коммерсантъ, 05.05.2025 — 30.04.2025 АО «Панклуб» признано банкротом, открыто конкурсное производство. Источник

• РИА Новости, 05.05.2025 — В реестр включены обязательства перед Сбербанком свыше 4,5 млрд ₽. Источник

• Ведомости, 05.05.2025 — 34 магазина на начало 2025; рынок рос, PanClub снижался; известные кредиторы. Источник

• T-Банк / бухгалтерская отчетность — 2024: выручка 1,16 млрд ₽, убыток -449,64 млн ₽. Источник

• Lenta / Rusprofile, 18.04.2026 — 2025: выручка 562,7 млн ₽, убыток 238,8 млн ₽. Источник

• Ведомости, 05.06.2026 — К июню 2026 осталось два магазина против 21 в ноябре 2025. Источник