БИЗНЕС-СРЕДА

# План готовности: заявка на льготный кредит для пострадавшего бизнеса РВБ

Практический план на 10 рабочих дней: от подтверждения статуса до подписания безопасного кредитного решения.

Проверено: 14 сентября 2026 года. Материал носит информационный характер; конкретное кредитное решение и пакет документов определяет банк.

ЦЕЛЬ Не «получить кредит любой ценой», а за 10 рабочих дней подготовить проверяемую потребность, полный пакет готовности и сопоставимые предложения банков.

# Роли

| Роль | Ответственность |
| --- | --- |
| Собственник / директор | утверждает сумму, допустимую долговую нагрузку и банк |
| Бухгалтер / финансист | готовит финансовые данные, долговой календарь и расчёт кассового разрыва |
| Операционный ответственный / селлер | собирает данные РВБ, товары, остатки, подтверждения ущерба |
| Юрист / внешний консультант — при необходимости | проверяет договор, обеспечение, поручительство, комиссии и условия после льготного периода |

# Дни 1–2. Право и доказательства

Проверить запись в Едином реестре МСП.

Собрать все доступные подтверждения связи с пострадавшим объектом РВБ и ущерба.

Отдельно зафиксировать: налоговая мера по постановлению № 1074 и кредитная программа — разные контуры; не переносить налоговый порог >5% в кредит автоматически.

Составить список пробелов: какой документ отсутствует и кто его должен выдать.

РЕЗУЛЬТАТ ДНЯ 2 Папка «Статус и ущерб» + список недостающих подтверждений. Если статус пострадавшего объективно не подтверждается, процесс не продолжается до прояснения.

# Дни 3–4. Сумма и денежный поток

Рассчитать разовый кассовый разрыв и ежемесячный дефицит оборотки.

Составить план использования кредита: товар/сырьё, логистика, текущие операционные платежи.

Заполнить XLSX-калькулятор: сумма, ставка, срок моделирования, комиссии, свободный денежный поток.

Сделать стресс-сценарий: выручка восстанавливается на 20–30% медленнее плана.

Установить внутренний лимит суммы — кредит не выше подтверждённой потребности + разумный буфер.

РЕЗУЛЬТАТ ДНЯ 4 Одна обоснованная сумма заявки и допустимый ежемесячный платёж. Если свободный денежный поток плохо покрывает платёж, уменьшаем сумму или меняем структуру финансирования.

# День 5. Банки

Выбрать минимум 3 банка из перечня участников.

Позвонить/написать и подтвердить фактический старт выдачи.

Запросить список документов и форму подтверждения статуса пострадавшего.

Разослать одинаковый пакет данных, чтобы предложения можно было сравнивать.

# Дни 6–7. Пакет и заявки

| Блок | Что должно быть готово к отправке |
| --- | --- |
| Компания | регистрационные документы, полномочия, запись МСП |
| РВБ/ущерб | доступные справки, документы по товарам и расчёт ущерба |
| Финансы | отчётность, выписки, обороты, управленческие данные |
| Долг | реестр кредитов/залогов/поручительств |
| Оборотка | расчёт потребности и план использования денег |
| Обеспечение | перечень доступного залога + запрос зонтичного поручительства |

# День 8. Сравнение офферов

Свести все предложения в одну матрицу.

Посчитать полную плановую стоимость с комиссиями и обязательными услугами.

Сравнить график, первый платёж и возможность досрочного погашения.

Проверить, что означает льготный период 1,5 года именно в каждом договоре.

Проверить применение зонтичного поручительства и остаточное обеспечение.

# День 9. Стресс-тест договора

| Стресс | Что пересчитать | Stop-условие |
| --- | --- | --- |
| Выручка восстанавливается медленнее | свободный денежный поток после долга | платёж начинает съедать критический запас ликвидности |
| Ключевая ставка выше | новую процентную нагрузку по формуле договора | платёж становится неприемлемым |
| Нужна меньшая сумма | проценты и запас ликвидности | не брать лишний долг |
| Льготный период заканчивается | ставку/платёж после 18 месяцев | условия после льготы не определены |
| Комиссии выше ожиданий | полную стоимость | выгода против обычного кредита исчезает |

# День 10. Решение и подписание

Выбрать банк не по одному проценту, а по полной стоимости и рискам.

Зафиксировать в кредитном файле итоговую формулу ставки, график, обеспечение, комиссии и условия после льготного периода.

Подписывать только после того, как собственник видит платежный календарь минимум на 6–12 месяцев.

Назначить ежемесячный контроль: остаток долга, ставка, платёж, свободный денежный поток, восстановление оборота.

ГОТОВО К ПОДПИСАНИЮ, ЕСЛИ Статус и основание понятны; сумма обоснована; минимум два предложения сопоставлены; полная стоимость рассчитана; стресс-сценарий выдерживает платёж; условия после льготного периода понятны письменно.

# После выдачи: 30 / 60 / 90 дней

| Срок | Контрольное действие | Решение |
| --- | --- | --- |
| 30 дней | проверить, что деньги пошли на восстановление оборота, а не растворились в текущем дефиците | если нет — заморозить необязательные расходы и пересчитать план |
| 60 дней | сравнить фактическую выручку и валовую маржу с планом | при отставании — скорректировать закупки и долговую нагрузку |
| 90 дней | оценить устойчивость обслуживания долга | при улучшении — рассмотреть досрочное погашение части долга; при ухудшении — обсуждать реструктуризацию заранее |

# Источники и дата проверки

Корпорация МСП — программа стимулирования кредитования для пострадавших селлеров

Корпорация МСП — сообщение о запуске программы 11 сентября 2026 года

Банк России — решение по ключевой ставке от 11 сентября 2026 года

Дата фактчека: 14 сентября 2026 года.