# Self-storage 2026: операционная карта запуска и готовый сценарий

Практический документ · актуальность фактчека 22.08.2026

Важно: расчёты ниже — сценарные. Перед реальным запуском замените аренду, CAPEX, тариф, налоги, требования к помещению и спрос фактическими данными конкретного объекта.

# 1. Что именно запускаем в сценарии

Синтетический объект: 200 м² gross area, 140 м² rentable area, автоматизированный доступ без постоянного ресепшен, смесь боксов 1,5–12 м², реализованный зрелый тариф 2 300 ₽/м²/мес. Цель сценария — показать механику запуска, а не обещать результат.

| Показатель | Сценарий | Что это значит |
| --- | --- | --- |
| Gross area | 200 м² | Помещение, за которое несётся стоимость |
| Rentable area | 140 м² | 70% от gross |
| Микс | XS/S/M/L/XL | Маленькие боксы имеют более высокий тариф на м² |
| Зрелая загрузка | 85% | Достигается постепенно |
| Зрелая выручка | 273 700 ₽/мес. | Сценарная |
| Стартовый CAPEX | ≈2,70 млн ₽ | До оборотного резерва; сценарный |
| Своё помещение | ≈111 тыс. ₽/мес. op. profit | До opportunity cost недвижимости |
| Аренда 1 250 ₽/м² | ≈–139 тыс. ₽/мес. | Сценарий не проходит |

# 2. Оборудование и инфраструктура

Модульные перегородки и роллетные/секционные двери либо иной выбранный формат боксов.

Электронные замки/СКУД на входе и понятная система аварийного доступа.

CCTV с хранением архива и покрытием входов, коридоров и зон разгрузки.

Пожарная сигнализация и мероприятия по проекту конкретного объекта.

Нормальное освещение коридоров и резервные светильники там, где требуется.

Интернет, резервный канал связи, роутер/UPS для критических систем.

Онлайн-оплата, CRM/учёт боксов, автоматические уведомления об оплате и задолженности.

Тележки, упаковочные расходники, минимальная навигация и номера боксов.

Датчики протечки/температуры/влажности — если риск и продукт требуют контроля.

# 3. Минимальная команда

| Показатель | Сценарий | Что это значит |
| --- | --- | --- |
| Собственник / управляющий | 5–8 ч/нед. после стабилизации | Финансы, тарифы, подрядчики, договоры, KPI |
| Удалённая поддержка | Ежедневно по SLA | Доступ, бронирования, оплаты, вопросы клиентов |
| Техник / подрядчик | По вызову | СКУД, камеры, замки, мелкий ремонт |
| Уборка | 2–4 раза в неделю / по объекту | Коридоры, вход, зона разгрузки |
| Маркетинг | Внешний подряд или часть роли управляющего | Карты, контекст, ретаргетинг, локальные партнёрства |

# 4. 12-недельный запуск

| Период | Этап | Результат |
| --- | --- | --- |
| Недели 1–2 | Due diligence | Договор, обмеры, MaxRent, конкуренты, техническое обследование |
| Недели 3–4 | Проектирование | Боксография, пожарка, электрика, CCTV, СКУД, клиентский маршрут |
| Недели 5–8 | Монтаж | Перегородки, двери, сети, камеры, доступ, маркировка, тестирование |
| Недели 7–9 | Продажи до открытия | Карты, лендинг, бронь, партнёрства с переездами/ремонтом, первые лиды |
| Недели 9–10 | Приёмка | Чек-лист безопасности, тест доступа, оплата, аварийные сценарии |
| Недели 11–12 | Soft launch | Открытие, сбор вопросов, корректировка инструкций и тарифной сетки |

# 5. Как теоретически отрабатывает объект

В финансовой модели occupancy начинается с 25% в первый месяц и постепенно растёт до 84% к 12-му месяцу. Это сознательно медленнее маркетинговых кейсов: объект должен пережить ramp-up без предположения, что он сразу заполнен.

| Показатель | Сценарий | Что это значит |
| --- | --- | --- |
| Месяц 1 | 25% occupancy | Проверяем трафик, onboarding, доступ, первые причины отказа |
| Месяц 3 | 40% | Достаточно данных, чтобы менять тариф и микс |
| Месяц 6 | 61% | Начинаем видеть реальную стоимость привлечения и retention |
| Месяц 9 | 76% | Проверяем дефицит/избыток размеров боксов |
| Месяц 12 | 84% | Объект близок к зрелому режиму |
| После 12 мес. | 85–88% | Нельзя считать успех только по физической загрузке — нужна выручка и realised rate |

# 6. Еженедельный управленческий ритм

Понедельник: occupancy по боксам и площади, свободные боксы по размерам, неоплаченные арендаторы.

Среда: лиды, конверсия в бронь/договор, причины отказа, стоимость привлечения.

Пятница: фактическая выручка, realised rate, скидки, просрочка, инциденты, отзывы.

Раз в месяц: P&L, cash-flow, сравнение с ramp-up, пересмотр тарифов и маркетинга.

Раз в квартал: микс боксов, капитальные ремонты, страхование, договор аренды, альтернативная стоимость помещения.

# 7. Триггеры для изменения тарифа

Маленькие боксы >90% заняты, крупные <65% — повышать цену дефицитных размеров и пересматривать микс.

Высокая occupancy, но realised rate падает — скидки съедают экономику.

Низкая occupancy при нормальной конверсии — проблема может быть в продукте/миксе, а не в рекламе.

Лиды есть, договоров мало — проверить доступ, доверие, договор, оплату, визуальное состояние и конкурентов.

После 3 месяцев база факта должна заменить сценарные предположения в Excel.

# 8. Аварийные сценарии

Протечка / авария: блокировка доступа в зону, фиксация, уведомление клиентов, страховой протокол, подрядчик.

Отказ СКУД: резервный доступ по регламенту, журнал всех открытий, восстановление в SLA.

Пропала связь: резервный канал / локальный режим критических систем, уведомление поддержки.

Просрочка оплаты: автоматическое уведомление, срок на погашение, действия только по договору и закону.

Инцидент безопасности: сохранение архива CCTV, ограничение доступа, документирование, страховая/полиция при необходимости.

# 9. Решение по сценарию

Для собственного подходящего помещения: сценарий способен генерировать положительную операционную прибыль, но результат нужно сравнить с альтернативной арендой недвижимости.

Для помещения по рыночной аренде 1 250 ₽/м²/мес.: данная конфигурация не проходит. MaxRent показывает, что аренда должна быть существенно ниже либо экономика объекта должна быть сильнее по тарифу, площади и OPEX.

Вердикт: 🟡 ПЕРЕПРОВЕРИТЬ — ПОМЕЩЕНИЕ РЕШАЕТ.

# Источники и границы использования

Кладовкин — франшиза
https://kladovkin.ru/franchise/
Стоимость переоборудования от 8 000 ₽/м²; коммерческий пример 165 м², инвестиции 1,71 млн ₽, заполняемость 99%, окупаемость 17 месяцев. Используется только как коммерческий benchmark, не как независимая норма.

Safebox — франшиза
https://safe-box.ru/franchise/
Инвестиции от 11 500 ₽/м², рекомендуемая площадь от 200 м², роялти 10% выручки и рекламные отчисления 10%. Заявленные прибыль/окупаемость — маркетинговый пример оператора.

Складовка — текущие предложения
https://www.skladovka.ru/hranenie-dlya-biznesa/sklad-s-nebolshoj-ploshchadyu/
Примеры тарифов self-storage в Москве примерно 2 026–2 833 ₽/м²/мес. и выше в зависимости от объекта и площади.

Складовка — пример 27 м²
https://www.skladovka.ru/hranenie-dlya-biznesa/price62100/
62 100 ₽/мес., 2 300 ₽/м² — используется как проверка сценарного тарифа, а не как средняя рынка.

CORE.XP — Light Industrial IV кв. 2025
https://core-xp.ru/upload/iblock/e33/lgxodxibme0gx03rlegemh2ox7ihuaan.pdf
Средняя ставка аренды 14 935 ₽/м²/год в Московском регионе, операционные расходы включены, без НДС. Обзор не включает зону внутри МКАД и до 6 км.

Твой Склад — методология загрузки
https://tvoysklad.com/tpost/rop02xzz61-90-zagruzki-ne-vsegda-uspeh-kak-otseniva
Высокая физическая загрузка сама по себе не гарантирует хороший результат; важно считать occupancy по площади, выручку, микс боксов и платежную дисциплину.

Граница интерпретации: цены операторов, франшизные расчёты и коммерческие кейсы не являются независимой статистикой и не используются как обещание доходности. Все числа проекта, которых нет во внешних источниках, помечены как сценарные допущения.