БИЗНЕС-МОДЕЛИ  •  07.09.2026

# White label: операционная карта от идеи до повторного заказа

SOP-логика, роли, контрольные точки и документы для запуска одного SKU.

Правило процесса Следующий этап открывается только после закрытия предыдущего gate. Не печатать упаковку, платить фабрике и запускать рекламу параллельно до утверждения спецификации и юридического контура.

| Этап | Владелец | Контроль | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Brief | Бренд | Проблема клиента, цена, канал, целевая маржа | Product brief |
| 1. Long-list | Бренд | 5–10 производителей | Long-list |
| 2. RFQ | Бренд + фабрика | Одинаковая форма запроса | Сопоставимые КП |
| 3. Due diligence | Бренд | Документы, качество, маркировка, IP | Scorecard |
| 4. Samples | Фабрика + бренд | Образцы и тест | Golden sample |
| 5. Compliance map | Бренд + эксперт | ТР, документы, маркировка, GTIN | Checklist |
| 6. Brand/IP | Бренд | Название, знак, дизайн, исходники | Brand pack |
| 7. Spec freeze | Бренд + фабрика | Версия спецификации | Signed spec |
| 8. Pilot PO | Бренд | Минимально достаточная партия | Purchase order |
| 9. Production QC | Фабрика | Выходной контроль | Batch file |
| 10. Incoming QC | Бренд | Выборочная приёмка | QC report |
| 11. Release | Бренд | Допуск в продажу | Release decision |
| 12. Launch | Маркетинг | Цена, карточка, контент, бюджет | Launch plan |
| 13. Daily control | Бренд | Продажи, CAC, возвраты, stock | Dashboard |
| 14. Reorder gate | Бренд | Sell-through, margin, cash | REORDER/CHANGE/STOP |
| 15. Claims/CAPA | Бренд + фабрика | Причина дефекта и исправление | CAPA log |

# RACI

| Решение | Бренд | Фабрика | Эксперт | Канал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация | A/R | R/C | C | I |
| Соответствие | A | C | R/C | I |
| Качество партии | A/C | R | C | I |
| Маркировка | A/C | R/C | C | I |
| Цена | A/R | I | I | C |
| Претензия | A/R | C/R | C | C |
| Отзыв партии | A | R/C | C | I |

# Gate повторного заказа

Sell-through 30/60/90 не хуже плана.

Маржа вклада рассчитана на фактической цене, рекламе и возвратах.

Нет незакрытой системной претензии.

Поставщик не изменил спецификацию/цену/lead time без пересчёта.

После аванса второй партии остаётся минимальный денежный резерв.

Нет мёртвого запаса упаковки, который заставляет продолжать слабый SKU.

# Журнал партии: минимальные поля

| Поле | Что фиксировать |
| --- | --- |
| SKU / версия | WL-001 / spec v1.2 |
| Партия фабрики | LOT / дата |
| Дата производства / срок | по категории |
| Количество | факт |
| Поставщик тары | наименование / партия |
| Документ соответствия | номер / срок |
| Маркировка / GTIN | статус |
| Входной QC | принято / карантин / отклонение |
| Претензии | количество и причина |
| CAPA | ссылка на расследование |

# Источники и границы фактчека

Фактчек: 07.09.2026. Публичные MOQ и цены — предложения конкретных производителей, а не среднерыночные нормативы. Требования к соответствию и маркировке зависят от конкретной товарной категории и роли участника цепочки.

Закон о защите прав потребителей — статья 10 — Изготовитель, продавец и исполнитель обязаны давать потребителю необходимую и достоверную информацию.

Закон о защите прав потребителей — статья 18 — Ответственность за недостатки товара в предусмотренных законом случаях несут продавец, изготовитель и другие указанные лица.

ТР ТС 022/2011 — маркировка пищевой продукции — Пример категорийного регулирования: обязательные сведения в маркировке пищевой продукции, включая изготовителя.

Честный ЗНАК — контрактное производство и коды маркировки — Роли в маркировке зависят от схемы контрактного производства и собственности на сырьё/товар.